## Recap Perso
Étiquettes de lignes | Somme de Temps Passé | Somme de Estimation
Fan | 15 | 15
Natha | 15 | 20
(vide)
Total général | 30 | 35

## Recap Projet
Estimation | Temps Passé | Reste à faire | Avancement du projet
35 | 30 | 20 | 60%

## Todo Projet
Taches | Pages | Types | Fonctions | Qui | Estimation | Temps Passé | Reste à faire | Avancement
Authentification | index.php |  | créer la page | Fan | 15 | 15 | 10 | 60%
Authentification | styles.css |  | faire le css | Natha | 20 | 15 | 10 | 60%